## Sheet1
프로젝트 개요
프로젝트명 |  | ABCD (Auto Building Care Diagnostics) | [5 empty] | 주요기능 |  |  | 1. 데이터 현황 관측 2. 알림 시스템으로 즉각적인 처리 가능 3. 간편한 조작으로 인한 쉬운 관리 4. 데이터 내역 관리
목적 |  | 건물 관리 자동화 및 간편한 보수 유지
총 개발 기간 |  | 11월 17일 - 12월 12일
팀장 |  | 주총민 | 디자인 | 박승찬 | FE | 이예준 ,전서영 |  |  | 테스터 |  | 2조
WBS 번호 | 항목 | 세부작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | 진행 사항 | 2025-11-01 | [16 empty] | 2025-12-01 | [19 empty] | 1900-01-29 | [21 empty] | 1900-02-28 | [17 empty] | 1900-03-30 | [19 empty] | 1900-04-30 | [22 empty] | 1900-05-31 | [19 empty] | 1900-06-29 | [21 empty] | 1900-07-31 | [17 empty] | 1900-08-31 | [19 empty] | 1900-09-28
[8 empty] | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27 | 1900-04-30 | 1900-05-01 | 1900-05-02 | 1900-05-03 | 1900-05-04 | 1900-05-07 | 1900-05-08 | 1900-05-09 | 1900-05-10 | 1900-05-11 | 1900-05-14 | 1900-05-15 | 1900-05-16 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-05-21 | 1900-05-22 | 1900-05-23 | 1900-05-24 | 1900-05-25 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-01 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-08 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-15 | 1900-06-18 | 1900-06-19 | 1900-06-20 | 1900-06-21 | 1900-06-22 | 1900-06-25 | 1900-06-26 | 1900-06-27 | 1900-06-28 | 1900-06-29 | 1900-07-02 | 1900-07-03 | 1900-07-04 | 1900-07-05 | 1900-07-06 | 1900-07-09 | 1900-07-10 | 1900-07-11 | 1900-07-12 | 1900-07-13 | 1900-07-16 | 1900-07-17 | 1900-07-18 | 1900-07-19 | 1900-07-20 | 1900-07-23 | 1900-07-24 | 1900-07-25 | 1900-07-26 | 1900-07-27 | 1900-07-30 | 1900-07-31 | 1900-08-01 | 1900-08-02 | 1900-08-03 | 1900-08-06 | 1900-08-07 | 1900-08-08 | 1900-08-09 | 1900-08-10 | 1900-08-13 | 1900-08-14 | 1900-08-15 | 1900-08-16 | 1900-08-17 | 1900-08-20 | 1900-08-21 | 1900-08-22 | 1900-08-23 | 1900-08-24 | 1900-08-27 | 1900-08-28 | 1900-08-29 | 1900-08-30 | 1900-08-31 | 1900-09-03 | 1900-09-04 | 1900-09-05 | 1900-09-06 | 1900-09-07 | 1900-09-10 | 1900-09-11 | 1900-09-12 | 1900-09-13 | 1900-09-14 | 1900-09-17 | 1900-09-18 | 1900-09-19 | 1900-09-20 | 1900-09-21 | 1900-09-24 | 1900-09-25 | 1900-09-26 | 1900-09-27 | 1900-09-28 | 1900-10-01 | 1900-10-02 | 1900-10-03 | 1900-10-04 | 1900-10-05 | 1900-10-08 | 1900-10-09 | 1900-10-10 | 1900-10-11
[8 empty] | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 282 | 283 | 284 | 285
1 | 요구사항 분석 | 프로젝트 목표 및 범위 정의 | 2조 | 11월 5일 | 11월 11일 | 5일 | 완료
1.1 |  | 사용자 요구사항 수집 및 분석 | 2조 | 11월 17일 | 11월 20일 | 4일 | 진행중
1.2 |  | 요구사항 문서 작성 및 검토 | 주총민 | 11월 18일 | 11월 20일 | 3일 | 진행중
2 | 기획 및 설계 | 프로젝트 일정 수립 및 자원 할당 | 2조 | 11월 17일 | 11월 18일 | 2일 | 완료
2.2 |  | 기술 스택 결정 | 2조 | 11월 17일 | 11월 18일 | 2일 | 완료
3 | 설계 단계 | Login (로그인) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.1 |  | Main (메인페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.2 |  | Alarm (우측 알림내역) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.3 |  | Floors (건물 보기 페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.41 |  | ElecData (전력 현황 페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.42 |  | GasData (가스 현황 페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.43 |  | WaterData (수도 현황 페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.44 |  | TempData (온도 현황 페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.5 |  | Problems (문제 내역 페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.6 |  | Log (기록 페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 1일 | 진행중
3.7 |  | Admin (건물 관리자 페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 3일 | 진행중
3.8 |  | Master (사이트 관리자 페이지) | 2조 | 11월 14일 | 11월 19일 | 3일 | 진행중
3.9 |  | UI/UX 와이어프레임 및 프로토타입 생성 | 박승찬 | 11월 19일 | 11월 24일 | 4일 | 예정
4 | 개발 환경 설정 | Git 및 코드 관리 시스템 설정 | 이예준 | 11월 20일 | 11월 24일 | 3일 | 예정
4.1 |  | 개발 환경 설정 | 이예준 | 11월 20일 | 11월 24일 | 3일 | 예정
5 | 개발 단계 (핵심 기능 개발) | 데이터 가공 및 관리 | 이예준 | 11월 20일 | 11월 24일 | 3일 | 예정
5.1 |  | Login(로그인) | 박승찬 | 11월 25일 | 12월 9일 | 11일 | 예정
5.2 |  | Main(메인페이지) | 주총민 | 12월 01일 | 12월 9일 | 7일 | 예정
5.3 |  | Alarm (우측 알림내역) | 주총민 | 12월 01일 | 12월 9일 | 7일 | 예정
5.4 |  | Floors(건물 보기 페이지) | 이예준 | 12월 01일 | 12월 9일 | 7일 | 예정
5.41 |  | Elevators(승강기 조작페이지) | 이예준 | 12월 01일 | 12월 9일 | 7일 | 예정
5.42 |  | FloorControl (층별 조작 페이지) | 이예준 | 12월 01일 | 12월 9일 | 7일 | 예정
5.51 |  | ElecData(전력 현황 페이지) | 박승찬 | 12월 01일 | 12월 9일 | 7일 | 예정
5.52 |  | GasData(가스 현황 페이지) | 박승찬 | 12월 01일 | 12월 9일 | 7일 | 예정
5.53 |  | WaterData (수도 현황 페이지) | 박승찬 | 12월 01일 | 12월 9일 | 7일 | 예정
5.54 |  | TempData (온도 현황 페이지) | 박승찬 | 12월 01일 | 12월 9일 | 7일 | 예정
5.6 |  | Problems(문제 내역 페이지) | 전서영 | 11월 20일 | 11월 28일 | 7일 | 예정
5.7 |  | Log(기록 페이지) | 전서영 | 12월 01일 | 12월 09일 | 7일 | 예정
5.8 |  | Admin(건물 관리자 페이지) | 이예준 | 11월 20일 | 11월 28일 | 7일 | 예정
5.9 |  | Master(사이트 관리자 페이지) | 주총민 | 11월 20일 | 11월 28일 | 7일 | 예정
6 | 테스트 | 단위 테스트 (Unit Testing) | 2조 | 11월 27일 | 12월 11일 | 11일 | 예정
6.1 |  | 통합 테스트 (Integration Testing) | 2조 | 12월 10일 | 12월 11일 | 2일 | 예정
6.2 |  | 시스템 테스트 (System Testing) | 2조 | 12월 8일 | 12월 11일 | 4일 | 예정
6.3 |  | 사용자 수용 테스트 (UAT) | 2조 | 12월 11일 | 12월 11일 | 1일 | 예정
Formulas:
주요기능 = WORKDAY([주요기능, row above],1)
테스터 = WORKDAY([주요기능],1,Sheet2!$A3:B25)

## Sheet2
휴일 | 내용
2025-01-01 | 신정
2025-01-28 | 명절
2025-01-29 | 설날 연휴 | 1개월
2025-01-30 | 설날 연휴 | 1개월
2025-03-01 | 3·1절 | 1개월
2025-03-03 | 3.1절대체휴일 | 1개월
2025-05-01 | 근로자의날 | 1개월
2025-05-02 | 징검다리 | 1개월
2025-05-05 | 어린이날 | 1개월
2025-05-06 | 대체휴일 | 1개월
2025-06-06 | 현충일 | 1개월
2025-08-15 | 광복절 | 0.5개월
2025-10-06 | 명절 | 0.5개월
2025-10-07 | 추석 | 0.5개월
2025-10-08 | 추석 연휴 | 2개월
2025-10-03 | 개천절 | 1개월
2025-10-09 | 한글날 | 1개월
2025-12-25 | 성탄절 | 1개월
2026-01-01 | 신정 | 1개월
2026-02-16 | 명절 | 2개월
2026-02-17 | 설날 | 2개월
2026-02-18 | 설날 | 1개월
2026-03-02 | 대체 | 1개월
1개월
1개월
1개월
1개월
1개월
지속
지속
지속
1개월
1개월